## Sheet1
Công việc | Bắt đầu | Kéo dài | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10
Lập kế hoạch cho dự án | 2023-04-10 | 1
Xác định yêu cầu | 2023-04-11 | 2
Xác định yêu cầu người dùng | 2023-04-12 | 3
Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2023-04-13 | 2
Kiểm định chất lượng | 2023-04-14 | 2
Phân tích thiết kế | 2023-04-15 | 3
Tài liệu phân tích hệ thống | 2023-04-16 | 3
Tài liệu thiết kế hệ thống | 2023-04-17 | 2
Kế hoạch cuối cùng | 2023-04-18 | 1
Đề xuất thực hiện | 2023-04-19 | 3
Kiểm định chất lượng | 2023-04-20 | 3
Hiện thực chức năg | 2023-04-20 | 15
Xây dựng CSDL | 2023-04-21 | 2
Xây dựng giao diện | 2023-04-21 | 1
Xây dựng hệ thống nhập thông tin | 2023-04-22 | 1
Hệ thống quản lí cửa hàng | 2023-04-22 | 4
Xây dựng hệ thống đăng nhập, đăng xuất | 2023-04-23 | 3
Xây dựng hệ thống lập lịch báo cáo | 2023-04-23 | 4
Xây dựng hệ thống quản lí đơn hàng | 2023-04-24 | 5
Xây dựng hệ thống thêm, sửa, xóa | 2023-04-24 | 3
Tài liệu sử dụng | 2023-04-25 | 5
Tích hợp và kiểm thử | 2023-04-25 | 2
Kế hoạch kiểm thử | 2023-04-25 | 7
Tài liệu phân tích hệ thống | 2023-04-26 | 1
Kế hoạch cuối cùng | 2023-04-26 | 2
Đề xuất thực hiện | 2023-04-27 | 3
Kiểm định chất lượng | 2023-04-27 | 4
Hiện thực chức năg | 2023-04-28 | 16
Xây dựng CSDL | 2023-04-28 | 2
Xây dựng giao diện | 2023-04-29 | 1
Xây dựng hệ thống nhập thông tin | 2023-04-30 | 1
Hệ thống quản lí cửa hàng | 2023-05-01 | 4
Xây dựng hệ thống lập lịch báo cáo | 2023-05-02 | 3
Xây dựng hệ thống đăng nhập, đăng xuất | 2023-05-03 | 4
Xây dựng hệ thống lập lịch báo cáo | 2023-05-04 | 4
Tài liệu sử dụng | 2023-05-05 | 5
Tích hợp và kiểm thử | 2023-05-06 | 5
Kế hoạch kiểm thử | 2023-05-07 | 3
Kiểm thử các chức năng | 2023-05-08 | 2
Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2023-05-09 | 2
Tài liệu kết thúc dự án | 2023-05-10 | 1
Cài đặt và triển khai dự án | 2023-05-10 | 1

## Sheet2
Công việc | Bắt đầu | Kéo dài | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10
Lập kế hoạch cho dự án | 2023-04-08 | 11
Xác định yêu cầu | 2023-04-19 | 3
Tài liệu yêu cầu người dùng | 2023-04-21 | 2
Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2023-04-21 | 2
Kiểm định lại chất lượng | 2023-04-23 | 2
Tài liệu phân tích hệ thống | 2023-04-25 | 4
Tài liệu thiết kế hệ thống | 2023-04-28 | 2
Kế hoạch cuối cùng | 2023-04-29 | 1
Đề xuất thực hiện | 2023-04-29 | 2
Kiểm định lại chất lượng | 2023-05-01 | 3
Xây dựng cơ sở dữ liệu | 2023-05-01 | 4
Xây dựng giao diện | 2023-05-02 | 2
Xây dựng hệ thống nhập thông tin | 2023-05-03 | 3
Hệ thống quản lí website bán hàng | 2023-05-04 | 9
Xây dựng hệ thống đăng kí, đăng nhập và đăng xuất | 2023-05-05 | 1
Xây dựng lập lịch báo cáo | 2023-05-06 | 1
Xây dựng hệ thống quản lí đơn hàng | 2023-05-07 | 1
Xây dựng hệ thống thêm, sửa, xóa sản phẩm | 2023-05-08 | 2
Tài liệu sử dụng | 2023-05-09 | 1
Kế hoạch kiểm thử | 2023-05-10 | 2
Kiểm thử các chức năng | 2023-05-11 | 5
Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2023-05-12 | 1
Tài liệu kết thúc dự án | 2023-05-13 | 1
Cài đặt và triển khai dự án | 2023-05-14 | 3